## Planning des tâches ménagères
Planning des tâches ménagères
|  | : | Séance |  | Séance |  | Séance |  | Séance |  | Séance |  | Séance |  | Séance |  | Séance
|  |  | 1899-12-31 |  | 1900-01-01 |  | 1900-01-02 |  | 1900-01-03 |  | 1900-01-04 |  | 1900-01-05 |  | 1900-01-06 |  | 1900-01-07
| TÂCHE |  | QUI ? | TERMINÉE ? | QUI ? | TERMINÉE ? | QUI ? | TERMINÉE ? | QUI ? | TERMINÉE ? | QUI ? | TERMINÉE ? | QUI ? | TERMINÉE ? | QUI ? | TERMINÉE ? | QUI ? | TERMINÉE ?
| Définition du projet |  | Groupe
| Liste du matériel |  | Lucas
| Programme HC-SR04 |  | Jérémie
| Programme accéléromètre | [5 empty] | Lucas
| Programme voiture/moteur |  | Hanwen | [11 empty] | Lucas |  | J&L
| Programme communications RF | [9 empty] | J&L |  |  |  | J&L |  | J&L
| Montage voiture Fablab | [7 empty] | Hanwen | [5 empty] | J&L |  | Groupe
| Câblages de la voiture | [9 empty] | L&H
| Programme Servomoteur | [5 empty] | Jérémie
| Programme buzzer |  | Jérémie
| Programme Capteur + buzzer |  |  |  | Jérémie |  | Lucas
| Assemblage | [15 empty] | Groupe